## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CORECON
OBRA: REFORMA - CORECON - Campo Grande / MS
LOCAL: AV. Afonso Pena N° 2386 - 12° Andar - Sala 1201- ED. DOLOR DE ANDRADE - CENTRO
CIDADE: CAMPO GRANDE - MS
AREA A REFORMAR: 136,61 M2 |  |  | BDI: | 25%
FONTE: SINAPI FEVEREIRO 2018
DATA: MAIO DE 2018
original
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | 125% | PREÇO UNIT. REFERÊNCIA | VALOR REFERÊNCIA | PROPOSTA
1.0 | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4 | 314.62 | 393.27 | 1573.08
1.2 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 90 | 88.89 | 111.11 | 9999.9
[6 empty] | Total do Item | 11572.98
2.0 | CÓDIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES
SALA
2.1 | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS COM ADICIONAL NOTURNO. | m² | 76.03 | 23.85 | 29.81 | 2266.4543
2.2 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | m² | 121.77 | 16.425 | 20.53 | 2499.9381
2.3 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | m | 44.16 | 1.8625 | 2.32 | 102.4512
2.4 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | m² | 121.77 | 3.5875 | 4.48 | 545.5296
2.5 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | un | 24 | 0.9375 | 1.17 | 28.08
2.6 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | un | 26 | 0.4625 | 0.57 | 14.82
2.7 | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | m² | 1.43 | 18.2 | 22.75 | 32.5325
2.8 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | un | 1 | 9.0875 | 11.35 | 11.35
2.9 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | un | 1 | 6.6625 | 8.32 | 8.32
2.10 | SINDUSCON | REMOÇÃO DE GRANITO EM PAREDES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | m² | 1.24 | 7.675 | 9.59 | 11.8916
2.11 |  | BANHEIROS
2.12 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | m² | 83.78 | 16.425 | 20.53 | 1720.0034
2.13 | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | m² | 13.12 | 3.5875 | 4.48 | 58.7776
2.14 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | m² | 10.08 | 6.8375 | 8.54 | 86.0832
2.15 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | un | 8 | 9.0875 | 11.35 | 90.8
2.16 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | un | 4 | 6.6625 | 8.32 | 33.28
2.17 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.COM ADICIONAL NOTURNO. | m³ | 1.52 | 42.225 | 52.78 | 80.2256
2.18 | Comp 17 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA CAP.=4M³ | un | 3 | 220 | 275 | 825
[6 empty] | Total do Item | 8415.5371
3.0 | CÓDIGO | PAREDES E PAINÉIS
ALVENARIA DO BANHEIRO
3.1 | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 4.92 | 51.47 | 64.33 | 316.5036
3.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 9.84 | 2.44 | 3.05 | 30.012
3.3 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 9.84 | 16.3 | 20.37 | 200.4408
DIVISÓRIAS
3.4 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. | m² | 48.94 | 92.76 | 115.95 | 5674.593
|  | DIVISÓRIAS COM VIDRO |  | 0 | 0
3.5 | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. | m² | 10.9 | 92.76 | 115.95 | 1263.855
3.6 | Comp 18 | DIVISÓRIA COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, FIXADO EM MONTANTE DE ALUMÍNIO COR NATURAL.(CONFORME PROJETO) | m² | 12.48 | 568.67 | 710.83 | 8871.1584
3.7 | Comp 29 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20 15 | un | 2 | 1555.56 | 1944.45 | 3888.9
[6 empty] | Total do Item | 20245.4628
4.0 | CÓDIGO | ESQUADRIAS (PORTAS)
|  | ESQUADRIAS (PORTAS) |  | 0 | 0
4.1 | Comp 19 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | un | 2 | 1004.85 | 1256.06 | 2512.12
4.2 | Comp 14 | PORTA CURUPIXA 60 LISA ENCA., 'GUARNIÇÃO ANGELIM 1X7, 'BATENTE ANGELIM PEDRA 4X20CM, , FIXADA COM ESPUMA EXPANSÍVEL. | un | 2 | 817.96 | 1022.45 | 2044.9
4.3 | Comp 16 | PORTA CURUPIXA 80 LISA ENCA., 'GUARNIÇÃO ANGELIM 1X7, 'BATENTE ANGELIM PEDRA 4X20CM, , FIXADA COM ESPUMA EXPANSÍVEL. | un | 1 | 856.6 | 1070.75 | 1070.75
4.4 | Comp 13 | PORTA 2 FOLHAS TIPO VAI E VEM, PORTA BRANCA PU-UV DE 60CM CADA FOLHA - SÓLIDA, GUARNIÇÃO PVC BRANCA 11CM, BATENTE EM PVC BRANCO, FIXADA COM ESPUMA EXPANSÍVEL. | un | 1 | 3211.64 | 4014.55 | 4014.55
4.5 | Comp 15 | PORTA CURUPIXA 90 LISA ENCA., 'GUARNIÇÃO ANGELIM 1X7, 'BATENTE ANGELIM PEDRA 4X20CM, FIXADA COM ESPUMA EXPANSÍVEL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO. | un | 1 | 868.69 | 1085.86 | 1085.86
|  | VIDROS E PINGADEIRAS |  | 0 | 0
4.6 | Comp 20 | PINGADEIRA EMGRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² | 1.43 | 541.44 | 676.8 | 967.824
4.7 | Comp 21 | TROCA DE INSULFILM DAS JANELAS | m² | 45.34 | 85 | 106.25 | 4817.375
[6 empty] | Total do Item | 16513.379
5.0 | CÓDIGO | REVESTIMENTOS
|  | PISO DA SALA |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | m² | 121.77 | 21.33 | 26.66 | 3246.3882
5.2 | Comp 01 | PISO VINILICOPISO VIN IMPRE. GREIGE (189x122,9), FIXADO COM COLA | m² | 121.77 | 128.89 | 161.11 | 19618.3647
5.3 | Comp 02 | RODAPE FADEMAC HS 2400x14x80, FIXADO | m | 102.16 | 43.64 | 54.55 | 5572.828
|  | PISO DOS BANHEIROS E COPA |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | m² | 13.12 | 21.33 | 26.66 | 349.7792
5.5 | Comp 03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DOLOMITO - OFF WHITE LAPADO DE DIMENSÕES 60X120 CM APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE. | m² | 13.12 | 153.59 | 191.98 | 2518.7776
5.6 | Comp 04 | RODAPÉ ALTURA 20CM CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DOLOMITO - OFF WHITE LAPADO DE DIMENSÕES 60X120 CM APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE. | m² | 5.42 | 153.59 | 191.98 | 1040.5316
|  | PAREDE DOS BANHEIROS |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Comp 05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS LONG GR 30CM X 30CM A T2005 APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE | m² | 0.36 | 147.25 | 184.06 | 66.2616
[6 empty] | Total do Item | 32412.9309
6.0 | CÓDIGO | FORRO DE GESSO
|  | SALA |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 121.77 | 46.13 | 57.66 | 7021.2582
|  | BANHEIROS |  | 0
6.2 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 13.12 | 46.13 | 57.66 | 756.4992
[6 empty] | Total do Item | 7777.7574
7.0 | CÓDIGO | PINTURA
7.1 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 256.29 | 7.47 | 9.33 | 2391.1857
7.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 256.29 | 9.52 | 11.9 | 3049.851
7.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | m² | 256.29 | 1.87 | 2.33 | 597.1557
7.4 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 45.34 | 20.09 | 25.11 | 1138.4874
6.6 | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | m² | 15.225 | 13.24 | 16.55 | 251.9737
7.5 | Comp 30 | APLICAR TEXTURA TIPO GRANELLI FINO COM CRISTAIS, COR BRANCO GELO | m² | 59.42 | 58.93 | 73.66 | 4376.8772
[6 empty] | Total do Item | 11805.5307
8.0 | CÓDIGO | INCÊNDIO
|  | SPRINKLER |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 21.78 | 31.26 | 39.07 | 850.9446
8.2 | 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 22 | 23.01 | 28.76 | 632.72
8.3 | Comp 22 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA OU CALOR (INTELBRAS) CONFORME PROJETO | un | 9 | 180.6 | 225.75 | 2031.75
8.4 | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 148.67 | 185.83 | 185.83
8.5 | 73775/001 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 1 | 154.12 | 192.65 | 192.65
[6 empty] | Total do Item | 3893.8946
9.0 | CÓDIGO | INSTALAÇÕES E APARELHOS
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  | 0 | 0
9.1 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | m | 385.9 | 4.07 | 5.08 | 1960.372
9.2 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 47.4 | 7.46 | 9.32 | 441.768
9.3 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4''), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 338.5 | 5.74 | 7.17 | 2427.045
9.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 1203.5 | 2.15 | 2.68 | 3225.38
9.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 87.4 | 11.81 | 14.76 | 1290.024
9.6 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 50 | 24.48 | 30.6 | 1530
9.7 | 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 58.89 | 73.61 | 73.61
9.8 | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 67.19 | 83.98 | 335.92
9.9 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 33.16 | 41.45 | 124.35
9.10 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 20.83 | 26.03 | 156.18
9.11 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 36.66 | 45.82 | 45.82
9.12 | 002556 | CAIXA DE LUZ ''4 X 2'' EM ACO ESMALTADA | un | 70 | 1.1 | 1.37 | 95.9
9.13 | 002557 | CAIXA DE LUZ ''4 X 4'' EM ACO ESMALTADA | un | 2 | 2.32 | 2.9 | 5.8
9.14 | 010569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | un | 27 | 2.31 | 2.88 | 77.76
9.15 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 76.46 | 95.57 | 191.14
9.16 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 102.79 | 128.48 | 256.96
9.17 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 10 | 11.65 | 14.56 | 145.6
9.18 | Comp 23 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL -DR- 25A/30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 166.6 | 208.25 | 208.25
9.19 | Comp 24 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL -DR- 80A/30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 225 | 281.25 | 281.25
9.20 | Comp 25 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | un | 8 | 80.82 | 101.02 | 808.16
9.21 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 36.3 | 45.37 | 317.59
9.22 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, EMBUTIR, COM PLACA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 26 | 94.25 | 117.81 | 3063.06
9.23 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 26 | 71.33 | 89.16 | 2318.16
9.24 | 74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 649.52 | 811.9 | 1623.8
9.25 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 38.12 | 47.65 | 142.95
9.26 | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 1 | 50.66 | 63.32 | 63.32
9.27 | 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 | 25.04 | 31.3 | 250.4
9.28 | Comp 26 | ESPELHO PLASTICO 4X2'' - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 9 | 3.97 | 4.96 | 44.64
|  | HIDRÁULICA |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.29 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 5.6 | 3.82 | 4.77 | 26.712
9.30 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 9.01 | 11.26 | 11.26
9.31 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 1 | 66.99 | 83.73 | 83.73
9.32 | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 34.65 | 43.31 | 129.93
9.33 | 89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 2.71 | 3.38 | 6.76
|  | SANITÁRIA |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.34 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 4.87 | 12 | 15 | 73.05
9.35 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 2.63 | 17.84 | 22.3 | 58.649
9.36 | Comp 27 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO 250 X 170 X 50MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 96.6 | 120.75 | 120.75
9.37 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 3 | 5.74 | 7.17 | 21.51
9.38 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 | 7.29 | 9.11 | 18.22
9.39 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 | 6.83 | 8.53 | 17.06
9.40 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 | 5.1 | 6.37 | 12.74
|  | APARELHOS |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.41 | Comp 06 | BANCADA DE GRANITO POLIDO GRIGIO ARMANI 88x55CM PARA LAVATÓRIO COM CUBA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME PROJETO) | un | 1 | 2284.32 | 2855.4 | 2855.4
9.42 | Comp 07 | BANCADA DE GRANITO POLIDO BRANCO COTTON 97 X 50 CM, COM CUBA INOX NR3 BRILHO 40X34X14 (430) S/V (09014), VALVULA P/PIA 3.1/2" (945110/012), SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA PIA MAIS 1167 C44 BM ME (10746310) - FORNEC. E INSTAL. (CONFORME PROJETO) | un | 1 | 906.36 | 1132.95 | 1132.95
9.43 | Comp 09 | VASO SANITARIO SIFONADO EM LOUÇA (MONTE CARLO P8 17 BR), COM VÁLVULA E ASSENTO (CONFORME PROJETO)- FORNEC. E INSTALAÇÃO | un | 2 | 890.06 | 1112.57 | 2225.14
9.44 | Comp 10 | VASO SANITARIO SIFONADO EM LOUÇA ('BACIA CONV. ACESSO PLUS BR CONFORT S/AF), COM VÁLVULA E ASSENTO (CONFORME PROJETO)- FORNEC. E INSTALAÇÃO |  | 1 | 981.73 | 1227.16 | 1227.16
9.45 | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2'' X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 7.99 | 9.98 | 29.94
9.46 | Comp 08 | TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA ( LAVATÓRIO EVEN 1196C67 BM ME) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 200.59 | 250.73 | 250.73
9.47 | Comp 11 | TORNEIRA CROMADA DECAMATIC (CONFORTO 1173) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | 981.73
9.48 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 1.13 | 294.01 | 367.51 | 415.2863
9.49 | Comp 12 | LAVATÓRIO COM COLUNA LOUÇA BRANCA COM VÁLVULA (VOGUE ASPEN L51017) 45 X 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 469.84 | 587.3 | 587.3
9.50 | Comp 28 | KIT ACESSIBILIDADE | un | 1 | 1332.27 | 1665.33 | 1665.33
[6 empty] | Total do Item | 32474.8163
10.0 | CÓDIGO | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | LIMPEZA/URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Comp 31 | PAINEL EM MDF TEXTURIZADO MODELO FENDI, MARCA GUARARÁPES 18MM, COM PORTAS DE CORRER PARA ACESSO AOS BANHEIROS E A COPA (VER DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO). | un | 1 | 9200 | 11500 | 11500
10.2 | Comp 32 | LIMPEZA DIARIA DE OBRA | dia | 60 | 10.35 | 12.93 | 775.8
10.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 136.61 | 2.07 | 2.58 | 352.4538
[6 empty] | Total do Item | 12628.2538
Total Geral com BDI: | [5 empty] | 157740.5426
|  | CORECON - MS 20º Região |  | Engenharia xxxx
Responsavel Tecnico

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO READEQUADO
OBRA: REFORMA - CORECON - Campo Grande / MS
DATA: MAIO DE 2018
CIDADE: CAMPO GRANDE - MS
LOCAL: AV. Afonso Pena N° 2386 - 12° Andar - Sala 1201- ED. DOLOR DE ANDRADE - CENTRO
FONTE: SINAPI FEVEREIRO 2018
| Serviços | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | TOTAL GERAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 40% | 30% | 30%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100%
3 | PAREDES E PAINÉIS |  | 100%
4 | ESQUADRIAS (PORTAS) |  |  | 100%
5 | REVESTIMENTOS |  |  | 100%
6 | FORRO DE GESSO |  |  | 100%
7 | PINTURA |  |  |  | 100%
8 | INCÊNDIO |  | 50% |  | 50%
9 | INSTALAÇÕES E APARELHOS |  |  |  | 100%
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 100%
|  | 0% | [5 empty] | 0
| Desembolso mensal TOTAL | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desembolso acumulado TOTAL | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual mensal TOTAL | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Percentual acumulado TOTAL | % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| CORECON - MS 20º Região |  |  | Engenharia XXXX
Responsavel Tecnico
3
48119.5301

## BDI
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 01
DADOS INICIAIS
TIPO DE OBRA: | Construção de edificios
ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
TIPO DE TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO: |  |  | LUCRO PRESUMIDO
Imposto | Aliquota | Base de cálculo
PIS | 0.65% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)
COFINS | 3%
% DO TOTAL DA NOTA QUE COMPÕE BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO:
| Minimo | Máximo |  | Adotado
Limites orientativos: | 30% | 60%
Para adotar um % de base de cálculo deve-se levar em conta o % do custo de cada obra individualmente que é passível de recuperação de crédito de PIS/COFINS (Aquisição de insumos/materiais).
ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
4% |  | 100%
,
ISS LÍQUIDO | 4%
|  | TOTAL IMPOSTOS |  | 7.65%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3.5% | 3.5%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% | 0.8%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 1% | 1%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.7% | 0.7%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.51% | 6.51%
Impostos |  |  |  | 7.65% | 7.65%
BDI CALCULADO |  |  | 22.29% |  |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
BDI CONFORME
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
LIMITES DO BDI | 20.34% | 22.12% | 25%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO (USO DE E.S. DESONERADOS): |  |  | 25% |  |  | UTILIZAR BDI C/ DESONERAÇÃO
INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: | 2% | TOTAL IMPOSTOS |  | 9.65% | 9.65%
CORECON - Campo Grande / MS |  | ATF Engenharia e Arquiteura LTDA
Responsavel Tecnico |  | Responsavel Tecnico
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | 7.65%
[13 empty] | LUCRO REAL | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | 4%
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 100 | 20.34% | 22.12% | 25% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 101 | 3% | 4% | 5.5% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 102 | 0.8% | 0.8% | 1% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 103 | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 104 | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 105 | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## COMP NOVA
Comp 01 | PISO VINILICOPISO VIN IMPRE. GREIGE (189x122,9), FIXADO COM COLA | m²
Orçamento | Piso Vinílico - Porto design (piso Vin Impre. Greige 189x122,9 LT 201710), | m² | 1.05
Orçamento | MEPEI ULTRABOND ECO 4 LVT | kg | 0.16
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.17
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.17
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 02 | RODAPE FADEMAC HS 2400x14x80, FIXADO | m
Orçamento | MEPEI ULTRABOND ECO 4 LVT | kg | 0.16
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | kg | 0.019
Orçamento | Rodapé Fademac HS 2400x14x80 (24005613) | m | 1.05
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DOLOMITO - OFF WHITE LAPADO DE DIMENSÕES 60X120 CM APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE. | m²
021108 | Piso Porcelanato Dolomito - OFF White Lapado - 60cmx1.20m - A T6001 - Cecrisa, | m² | 1.07
034357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | kg | 0.24
037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | kg | 8.62
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.61
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 04 | RODAPÉ ALTURA 20CM CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DOLOMITO - OFF WHITE LAPADO DE DIMENSÕES 60X120 CM APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE. | m²
Orçamento | Piso Porcelanato Dolomito - OFF White Lapado - 60cmx1.20m - A T6001 - Cecrisa, | m² | 1.07
034357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | kg | 0.24
037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | kg | 8.62
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.61
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS LONG GR 30CM X 30CM A T2005 APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE | m²
Orçamento | Revestimento Cerâmico Cecrisa - Mosaico Long GR 30cmx30cm A T2005 | m² | 1.08
037595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | kg | 4.86
034357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | kg | 0.29
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.86
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.44
|  |  |  | TOTAL | 0
WC MASCULINO E FEMININO
Comp 06 | BANCADA DE GRANITO POLIDO GRIGIO ARMANI 88x55CM PARA LAVATÓRIO COM CUBA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME PROJETO) | un
004823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | kg | 0.3844
007568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 6
Orçamento | Bancada em granito Grigio Armani, acabamento frontal de 30cm inclinado, espelho de 30cm (ver detalhe projeto arquitetônico) | m² | 1.34
Orçamento | CUBA DE EMBUTIR MODELO L1030 - DECA 31X31CM | UN | 1
Orçamento | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 1602 2.3/8X1" (11302610) - PERFLEX | UN | 1
Orçamento | SIFÃO EXT. 1.1/2" X 40X50 CR (031101) - BLUKIT | UN | 1
037329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | kg | 0.0257
037590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | un | 2
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.92
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.98
|  |  |  | TOTAL | 0
COPA
Comp 07 | BANCADA DE GRANITO POLIDO BRANCO COTTON 97 X 50 CM, COM CUBA INOX NR3 BRILHO 40X34X14 (430) S/V (09014), VALVULA P/PIA 3.1/2" (945110/012), SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA PIA MAIS 1167 C44 BM ME (10746310) - FORNEC. E INSTAL. (CONFORME PROJETO) | un
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2'' X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1
Orçamento | Bancada em granito Branco Cotton, acabamento meia esquadria de 4cm - espelho de 10cm. (ver projeto arquitetônico) 97x50cm | un | 0.63
Orçamento | TORNEIRA PIA MAIS 1167 C44 BM ME (10746310) PERFLEX | un | 1 |  |  | ???
Orçamento | SIFÃO EXT. 1.1/2" X 40X50 CR (031101) - BLUKIT | UN | 1
Orçamento | CUBA INOX NR3 BRILHO 40X34X14 (430) S/V (09014) FRANKE | un | 1
Orçamento | VALVULA P/PIA 3.1/2" (945110/012) - TRAMONTINA | un | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
WC MASCULINO E FEMININO
Comp 08 | TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA ( LAVATÓRIO EVEN 1196C67 BM ME) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304
Orçamento | TORNEIRA LAVATÓRIO EVEN 1196C67 BM ME = (10744710) PERFLEX | UN | 1
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04
|  |  |  | TOTAL | 0
WC MASCULINO E FEMININO
Comp 09 | VASO SANITARIO SIFONADO EM LOUÇA (MONTE CARLO P8 17 BR), COM VÁLVULA E ASSENTO (CONFORME PROJETO)- FORNEC. E INSTALAÇÃO | un
Orçamento | KIT PARA INTALAÇÃO BACIA CONV. FL SP 121 (1201CKITP) - DECA | un | 1
006138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | un | 1
Orçamento | BACIA CONV. MONTE CARLO P8 17 BR - DECA | un | 1
Orçamento | ASSENTO MONTE CARLO PLAST, AP80 17 BR - DECA | un | 1
Orçamento | VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA PLUS 2555 CROMADA 1.1/2 - DECA | un | 1
037329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | kg | 0.1469
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.44
|  |  |  | TOTAL | 0
WC PNE
Comp 10 | VASO SANITARIO SIFONADO EM LOUÇA ('BACIA CONV. ACESSO PLUS BR CONFORT S/AF), COM VÁLVULA E ASSENTO (CONFORME PROJETO)- FORNEC. E INSTALAÇÃO | un
Orçamento | KIT PARA INSTALAÇÃO BACIA CONV. FV (1200CKITP) - DECA | un | 1
006138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | un | 1
Orçamento | BACIA CONV. ACESSO PLUS BR CONFORT S/AF - CELITE | un | 1
Orçamento | ASSENTO CONV. UNIV BR AP01 17 (ANTIBACT) - DECA | un | 1
Orçamento | VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORT 2565 PLUS CROMADA 1.1/2 - DECA | un | 1
037329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | kg | 0.1469
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.78
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.44
|  |  |  | TOTAL | 0
WC PNE
Comp 11 | TORNEIRA CROMADA DECAMATIC (CONFORTO 1173) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304
Orçamento | TORNEIRA LAVATÓRIO LINK 1196 CR ME BA CONFORTO - DECA | UN | 1
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04
|  |  |  | TOTAL | 0
WC PNE
Comp 12 | LAVATÓRIO COM COLUNA LOUÇA BRANCA COM VÁLVULA (VOGUE ASPEN L51017) 45 X 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6
Orçamento | LAVATÓRIO VOGUE ASPEN L51017 BRANCO 45X35CM - DECA | UN | 1
Orçamento | COLUNA PARA LAVATÓRIO SUSPENSO VOGUE C510 17 BRANCO - DECA | UN | 1
Orçamento | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 1602 2.3/8X1" (11302610) - PERFLEX | UN | 1
Orçamento | SIFÃO EXT. 1.1/2" X 40X50 CR (031101) - BLUKIT | UN | 1
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.1443
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.47
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 13 | PORTA 2 FOLHAS TIPO VAI E VEM, PORTA BRANCA PU-UV DE 60CM CADA FOLHA - SÓLIDA, GUARNIÇÃO PVC BRANCA 11CM, BATENTE EM PVC BRANCO, FIXADA COM ESPUMA EXPANSÍVEL. | UN
Orçamento | GUARNIÇÃO PVC BCA / REVEST 11CM | JG | 2
Orçamento | ESPUMA EXPANSÍVEL 500ML | UN | 1
Orçamento | BATENTE PVC BRANCO / REVEST 16CM | JG | 2
Orçamento | PORTA BRANCA PU-UV 60CM SÓLIDA | PÇ | 2
Orçamento | DOBRADIÇA VAI E VEM 3" NIQ AÇO 255 | PÇ | 6
Orçamento | PUXADOR EM AÇO INOX 60CM | PÇ | 2
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.037
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.886
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 14 | PORTA CURUPIXA 60 LISA ENCA., 'GUARNIÇÃO ANGELIM 1X7, 'BATENTE ANGELIM PEDRA 4X20CM, , FIXADA COM ESPUMA EXPANSÍVEL. | UN
Orçamento | GUARNIÇÃO ANGELIM 1X7 | JG | 1
Orçamento | ESPUMA EXPANSÍVEL 500ML | UN | 1
Orçamento | BATENTE ANGELIM PEDRA 4X20CM | JG | 1
Orçamento | PORTA CURUPIXA 60 LISA ENCAB. SINCOL | PÇ | 1
Orçamento | DOBRADIÇA PADO 3025 CR | UN | 3
Orçamento | FECHADURA PADO WC SARA CR 55MM 502-90 | PÇ | 1
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.037
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.886
|  |  |  | TOTAL | 0
PNE
Comp 15 | PORTA CURUPIXA 90 LISA ENCA., 'GUARNIÇÃO ANGELIM 1X7, 'BATENTE ANGELIM PEDRA 4X20CM, FIXADA COM ESPUMA EXPANSÍVEL COM PLACA DE SINALIZAÇÃO. | UN
Orçamento | GUARNIÇÃO ANGELIM 1X7 | JG | 1
Orçamento | ESPUMA EXPANSÍVEL 500ML | UN | 1
Orçamento | BATENTE ANGELIM PEDRA 4X20CM | JG | 1
Orçamento | PORTA CURUPIXA 90 LISA ENCAB. SINCOL | PÇ | 1
Orçamento | DOBRADIÇA PADO 3025 CR | UN | 3
Orçamento | FECHADURA PADO WC SARA CR 55MM 502-90 | PÇ | 1
Orçamento | PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA BANHEIRO PNE | UN | 1
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.037
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.886
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 16 | PORTA CURUPIXA 80 LISA ENCA., 'GUARNIÇÃO ANGELIM 1X7, 'BATENTE ANGELIM PEDRA 4X20CM, , FIXADA COM ESPUMA EXPANSÍVEL. | UN
Orçamento | GUARNIÇÃO ANGELIM 1X7 | JG | 1
Orçamento | ESPUMA EXPANSÍVEL 500ML | UN | 1
Orçamento | BATENTE ANGELIM PEDRA 4X20CM | JG | 1
Orçamento | PORTA CURUPIXA 80 LISA ENCAB. SINCOL | PÇ | 1
Orçamento | DOBRADIÇA PADO 3025 CR | UN | 3
Orçamento | FECHADURA PADO EXTERNA SARA CR 55MM 502-90 | PÇ | 1
88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.037
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.886
|  |  |  | TOTAL | 0
Composiçõs antigas
Comp 17 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA CAP.=4M³ | un
5.55 SINDUSCON | Locaçao de caçamba estacionaria cap.=4m3 | un | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 18 | DIVISÓRIA COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, FIXADO EM MONTANTE DE ALUMÍNIO COR NATURAL.(CONFORME PROJETO) | M2
72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 1
242 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 19 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN
10489 | VIDRACEIRO | H | 3.591
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 3.57
34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | 1.68
2421 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 2
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA | UN | 1
11560 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | UN | 1
Orçamento | PUXADOR PARA PORTA DUPLO 80CM INOX POLIDO | UN | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 20 | PINGADEIRA EMGRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.05
4750 | PEDREIRO | H | 0.48
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | 6
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 21 | TROCA DE INSULFILM DAS JANELAS | M2
Orçamento | Película Insulfilm Fume | M2 | 1
Orçamento | Retirada de pelicula existente | M2 | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 22 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA OU CALOR (INTELBRAS) CONFORME PROJETO | UN
Orçamento | Detector De Fumaça Endereçável Dfe 520 Intelbras | UN | 1
2436 | ELETRICISTA | H | 2.34
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 2.59
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 23 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL -DR- 25A/30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
2436 | ELETRICISTA | H | 2.31
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 2.74
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 24 | DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL -DR- 80A/30MA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
2436 | ELETRICISTA | H | 0.64
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.63
39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 25 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
2436 | ELETRICISTA | H | 1.12
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1.062
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 26 | ESPELHO PLASTICO 4X2'' - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2436 | ELETRICISTA | H | 0.058
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0.079
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 27 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO 250 X 170 X 50MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.651
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 1.651
Orçamento | Caixa De Gordura Sifonado 250 X 170 X 50mm Tigre | UN | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 28 | KIT ACESSIBILIDADE | UN
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 4.5
Orçamento | BARRA DE APOIO 1.14" X 80CM CR - MOLDENOX | UN | 2
Orçamento | BARRA DE APOIO 1.14" X 40CM CR - MOLDENOX | UN | 2
Orçamento | Barra lateral fix apoio L AE 2373 30cm - Deca | UN | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 29 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20 15 | UN
94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
Orçamento | PUXADOR PARA PORTA DUPLO 60CM AÇO CROMADO | UN | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 30 | APLICAR TEXTURA TIPO GRANELLI FINO COM CRISTAIS, COR BRANCO GELO | UN
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069
Orçamento | APLICAR TEXTURA TIPO GRANELLI FINO COM CRISTAIS, COR BRANCO GELO | KG | 3.57
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 31 | PAINEL EM MDF TEXTURIZADO MODELO FENDI, MARCA GUARARÁPES 18MM, COM PORTAS DE CORRER PARA ACESSO AOS BANHEIROS E A COPA (VER DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO). | UN
Orçamento | PAINEL EM MDF TEXTURIZADO MODELO FENDI, MARCA GUARARÁPES 18MM, COM PORTAS DE CORRER PARA ACESSO AOS BANHEIROS E A COPA (VER DETALHE NO PROJETO ARQUITETÔNICO). | UN | 1
|  |  |  | TOTAL | 0
Comp 32 | LIMPEZA DIARIA DE OBRA | DIA
9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 5
|  |  |  | TOTAL | 0